## KHCT
KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN/TASKFORCE
Tên Dự án: Dự án Landing Page
STT | Nội dung công việc | Mốc | Thời gian bắt đầu dự kiến | Thời gian dự kiến kết thúc | Thời gian bắt đầu thực tế | Thời gian kết thúc thực tế | Sản phẩm | Nhóm/người thực hiện | Trạng thái (%) | Ghi chú
I | <Giai đoạn 1: Phạm vi chức năng>
1.1 | Phân tích yêu cầu | M1 | 2022-03-14 |  | 2023-03-14
| Review và phê duyệt tài liệu yêu cầu |  | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-03-14
1.2 | Thiết kế | M2 | 2023-03-15 |  | 2023-03-15
| Lên Planing cho dự án |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15
| Setup dự án |  | 2023-03-22 | 2023-03-24
1.3 | Xây dựng | M3 | 2023-03-23
| Thiết kế khung phát triển dự án |  | 2023-03-27 | 2023-03-31
| Thiết kế Database |  | 2023-04-03 | 2023-04-05
Màn hình Quản trị User
| + Màn hình đăng ký tài khoản User |  | 2023-04-06 | 2023-04-13
| + Màn hình chỉnh sửa / xóa account User |  | 2023-04-14 | 2023-04-21
| + Màn hình phân quyền tài khoản User |  | 2023-04-24 | 2023-05-01
| + Màn hình đăng nhập / đăng xuất hệ thống cho tài khoản |  | 2023-05-02 | 2023-05-09
| + Màn hình yêu cầu khôi phục cho tài khoản |  | 2023-05-10 | 2023-05-17
| + Màn hình thay đổi thông tin tài khoản |  | 2023-05-18 | 2023-05-25
| + Màn hình thêm mới và cấu hình website |  | 2023-05-26 | 2023-06-03
Màn hình Quản lý nội dung
| + Màn hình quản lý nội dung website |  | 2023-06-04
1.4 | Kiểm thử SIT/UAT/KSRR | M4
Test SIT( Test, hỗ trợ test, fix lỗi)
Kiểm thử hiệu năng hệ thống
Rà soát an toàn bảo mật hệ thống
Test UAT( Test, hỗ trợ test, fix lỗi)
1.5 | Chuẩn bị Golive | M5
1.5.1 | Chuẩn bị môi trường Golive
1.6 | Golive | M6
II | <Giai đoạn 2: Phạm vi ….>
2.1 | Phân tích yêu cầu
2.2 | Xây dựng
2.3 | Kiểm thử SIT, UAT, KSRR
2.4 | Chuẩn bị Golive
2.5 | Golive
(*) Mốc chính: <là các mốc M1, M2, M3, M4, M5,M6, M7 tại bản kế hoạch này>
(**) Đánh giá tiến độ dự án hàng tháng: đánh giá đến các chỉ mục <cấp 4 (VD: 1.2.1.1; 1.2.1.2... ) và đầu việc có sản phẩm đầu ra cụ thể
| Ngày: …../…/20.. |  | Ngày: …../…/20.. |  |  |  | Ngày: …../…/20..
| Người lập |  | Người xem xét |  |  |  | Phê duyệt
| <Họ tên> |  | <Họ tên> |  |  |  | <Họ tên>
| <QTDA> |  | QADA |  |  |  | <GDDA>
Note on C4: Ký hiệu lần lượt M1 - Mn
Note on J4: Để dạng %
Note on B57: <QADA và QTDA thống nhất các nội dung (*) và (**)